## Sheet1
|  |  | Zandoli | Pacini | Antonelli | Tempo Stimato(Ottimale) | Tempo veritiero
Algoritmi Risoluzione | [5 empty] | 2 sett.
| FullExploration |  | x | x |  | 2gg | 4gg
| Hidden Singles |  |  | x |  | 3gg | 7gg
| Naked Pairs |  |  |  | x
| Hidden Pairs |  | x |  |  | 3 gg | 8gg
| Motore risoluzione |  |  | x |  | 1gg | 2gg
| MatListOperation |  | x | x |  | 1gg | 2gg
Grafica | [5 empty] | 3sett. | 4sett.
| schermata puzzle |  |  | x |  | 2gg | 1gg
| gioco utente |  | x | x | x | 2sett. | 3sett.
|  | scrittura liste |  | x |  | 2gg | 4gg
|  | scrittura numeri |  | x |  | 3gg. | 2gg
|  | visione numeri |  |  | x
|  | controlli sulla scrittura dei numeri | x |  |  | 1gg | 2gg
|  | aggiornamento liste |  | x | x | 3gg | 5gg
|  | livelli difficoltà | x |  |  | 1gg | 1gg
|  | gestione fine gioco e MessageDialog | x | x
|  | punteggio e tempo |  | x |  | 2gg | 4gg
|  | salvataggio gioco e load gioco | x | x |  | 2gg | 3gg
|  | risoluzione gioco |  |  | x
| suggerimento |  |  |  | x
| interfaccia di caricamento vari Sudoku |  | x |  |  | 2gg | 4gg
| FileChooser |  | x |  |  | 1gg | 1gg
| Sudoku in prolog e Engine |  | x | x |  | 2gg | 2gg